## Приложение 2
Приложение 5 к отчету
Приложение 2 к извещению
График выполнения работ, поставок и объемов финансирования по Объекту
по титулу: "Строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская – Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская – Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одной АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар)"
№ п/п | Наименование работ, поставок | сроки выполнения работ/выполнения поставок | Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.) (без НДС), объемы финансирования (в % от стоимости работ и поставок) | [30 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год | [11 empty] | 2024 год
[5 empty] | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Подготовительные работы ПП Агорта (просека, планировка) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | [19 empty] | 1
|  |  | стоимость | 295123133.67 |  |  | 44268470.05 | 44268470.05 | 44268470.05 | 44268470.05 | 44268470.05 | 29512313.37 | 29512313.37 | 14756156.68 | [19 empty] | 295123133.67 | 0
|  |  | авансовые платежи | 147561566.84 | 147561566.84 | [28 empty] | 147561566.84 | 0
|  |  | текущие платежи | 147561566.83 |  |  |  |  | 44268470.05 |  |  | 66402705.08 |  |  | 36890391.7 | [18 empty] | 147561566.83 | 0
2 | Подготовительные работы ВЛ (вырубка просеки, рекультивация, РЦО) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1
|  |  | стоимость | 1337186620.55 |  |  | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859331.03 | 66859330.98 |  | 1337186620.55 | 0
|  |  | авансовые платежи | 668593310.28 | 668593310.28 | [28 empty] | 668593310.28 | 0
|  |  | текущие платежи | 668593310.27 | [7 empty] | 167148327.58 | [8 empty] | 300866989.63 | [11 empty] | 200577993.06 | 668593310.27 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства | [34 empty] | 0
3 | Строительство ПП 500 кВ Агорта | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 2481181822.34 |  |  | 74435454.67 | 74435454.67 | 74435454.67 | 74435454.67 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.89 | 99247272.97 |  | 2481181822.34 | 0
|  |  | авансовые платежи | 1240590911.17 | 1240590911.17 | [28 empty] | 1240590911.17 | 0
|  |  | текущие платежи | 1240590911.17 |  |  |  | 37217727.34 | 37217727.34 | 37217727.34 | 37217727.34 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.45 | 49623636.41 | 49623636.41 | 49623636.435 | 1240590911.17 | 0
4 | Строительство заходов ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 500 кВ Агорта | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 763687970 |  |  | 22910639.1 | 22910639.1 | 22910639.1 | 22910639.1 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 | 30547518.8 |  | 763687970 | 0
|  |  | авансовые платежи | 381843985 | 381843985 | [28 empty] | 381843985 | 0
|  |  | текущие платежи | 381843985 |  |  |  | 11455319.55 | 11455319.55 | 11455319.55 | 11455319.55 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 15273759.4 | 381843985 | 0
5 | Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - Даурия (длиной 280 км) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 11715666454.4 |  |  | 351469993.63 | 351469993.63 | 351469993.63 | 351469993.63 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.18 | 468626658.1 |  | 11715666454.4 | 0
|  |  | авансовые платежи | 5857833227.2 | 5857833227.2 | [28 empty] | 5857833227.2 | 0
|  |  | текущие платежи | 5857833227.2 |  |  |  | 175734996.82 | 175734996.82 | 175734996.82 | 175734996.82 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.09 | 234313329.03 | 5857833227.2 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [34 empty] | 0
6 | Здание проходной | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 13490161.89 | [7 empty] | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 674508.09 | 539606.48 | 539606.48 | 539606.48 | 539606.48 | 539606.43 |  | 13490161.79 | 0.1
|  |  | авансовые платежи | 6745080.95 | 6745080.95 | [28 empty] | 6745080.95 | 0
|  |  | текущие платежи | 6745080.94 | [8 empty] | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 337254.05 | 269803.24 | 269803.24 | 269803.24 | 269803.24 | 269803.18 | 6745080.94 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [34 empty] | 0
7 | Дизельгенераторная установка (ДГУ) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [8 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | [14 empty] | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 26191250 | [8 empty] | 3928687.5 | 3928687.5 | 3928687.5 | 3928687.5 | 3928687.5 | 3928687.5 | 2619125 | [14 empty] | 26191250 | 0
|  |  | авансовые платежи | 13095625 | 13095625 | [28 empty] | 13095625 | 0
|  |  | текущие платежи | 13095625 | [9 empty] | 1964343.75 | [5 empty] | 11131281.25 | [13 empty] | 13095625 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [34 empty] | 0
8 | Строительство ПП 500 кВ Агорта: подъездная дорога, внутриплощадочные дороги, проезды и площадки | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [12 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 176930507.41 | [12 empty] | 8846525.37 | 8846525.37 | 8846525.37 | 8846525.37 | 8846525.37 | 10615830.44 | 10615830.44 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 | 12385135.52 |  | 176930507.41 | 0
|  |  | авансовые платежи | 88465253.71 | 88465253.71 | [28 empty] | 88465253.71 | 0
|  |  | текущие платежи | 88465253.7 | [13 empty] | 4423262.69 | 4423262.69 | 4423262.69 | 4423262.69 | 4423262.69 | 5307915.22 | 5307915.22 | 6192567.76 | 6192567.76 | 6192567.76 | 6192567.76 | 6192567.76 | 6192567.76 | 6192567.75 | 6192567.75 | 6192567.75 | 88465253.7 | 0
9 | Строительство ВОЛС | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 548504665.91 | [6 empty] | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 16455139.98 | 16455139.98 | 16455139.98 | 16455139.98 | 16455139.98 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.3 | 27425233.21 |  | 548504665.91 | 0
|  |  | авансовые платежи | 274252332.96 | 274252332.96 | [28 empty] | 274252332.96 | 0
|  |  | текущие платежи | 274252332.95 | [7 empty] | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 8227569.99 | 8227569.99 | 8227569.99 | 8227569.99 | 8227569.99 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.65 | 13712616.6 | 274252332.95 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [34 empty] | 0
10 | Строительство ПП Агорта (наружные сети противопожарного водоснабженияЮ очистные сооружения замасленных стоков, КПЗ, резервуар для сбора бытовых стоков, насосные станции артезианской воды, инженерные сети на территории, маслосборник) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 293378582.2 | [6 empty] | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 8801357.47 | 8801357.47 | 8801357.47 | 8801357.47 | 8801357.47 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.11 | 14668929.09 |  | 293378582.2 | 0
|  |  | авансовые платежи | 146689291.1 | 146689291.1 | [28 empty] | 146689291.1 | 0
|  |  | текущие платежи | 146689291.1 | [7 empty] | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 4400678.74 | 4400678.74 | 4400678.74 | 4400678.74 | 4400678.74 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.56 | 7334464.54 | 7334464.54 | 7334464.54 | 7334464.54 | 7334464.54 | 7334464.54 | 146689291.1 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение | [34 empty] | 0
11 | Ограждение | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [12 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 78419928.76 | [12 empty] | 3920996.44 | 3920996.44 | 3920996.44 | 3920996.44 | 3920996.44 | 4705195.73 | 4705195.73 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.01 | 5489395.02 |  | 78419928.76 | 0
|  |  | авансовые платежи | 39209964.38 | 39209964.38 | [28 empty] | 39209964.38 | 0
|  |  | текущие платежи | 39209964.38 | [13 empty] | 1960498.22 | 1960498.22 | 1960498.22 | 1960498.22 | 1960498.22 | 2352597.87 | 2352597.87 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.51 | 2744697.46 | 39209964.38 | 0
12 | Благоустройство площадок. Покрытие ОРУ | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 107915479.14 | [18 empty] | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.91 | 10791547.95 |  | 107915479.14 | 0
|  |  | авансовые платежи | 53957739.57 | 53957739.57 | [28 empty] | 53957739.57 | 0
|  |  | текущие платежи | 53957739.57 | [19 empty] | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.96 | 5395773.93 | 53957739.57 | 0
13 | Сети электроесвещения | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [14 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 8682588.73 | [14 empty] | 694607.1 | 694607.1 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.21 | 607781.22 |  | 8682588.73 | 0
|  |  | авансовые платежи | 4341294.37 | 4341294.37 | [28 empty] | 4341294.37 | 0
|  |  | текущие платежи | 4341294.36 | [15 empty] | 347303.55 | 347303.55 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.61 | 303890.55 | 4341294.36 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения | [34 empty] | 0
14 | Временные здания и сооружения ПС | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 56160269.38 |  |  | 1684808.08 | 1684808.08 | 1684808.08 | 1684808.08 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.78 | 2246410.68 |  | 56160269.38 | 0
|  |  | авансовые платежи | 28080134.69 | 28080134.69 | [28 empty] | 28080134.69 | 0
|  |  | текущие платежи | 28080134.69 |  |  |  | 842404.04 | 842404.04 | 842404.04 | 842404.04 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.39 | 1123205.34 | 28080134.69 | 0
15 | Временные здания и сооружения ВЛ | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 470441886.76 |  |  | 14113256.6 | 14113256.6 | 14113256.6 | 14113256.6 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.47 | 18817675.49 |  | 470441886.76 | 0
|  |  | авансовые платежи | 235220943.38 | 235220943.38 | [28 empty] | 235220943.38 | 0
|  |  | текущие платежи | 235220943.38 |  |  |  | 7056628.3 | 7056628.3 | 7056628.3 | 7056628.3 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.74 | 9408837.64 | 235220943.38 | 0
16 | Временные здания и сооружения по ПОС | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 711577377.71 |  | 71157737.77 | 71157737.77 | 71157737.77 | 71157737.77 | 0 | 0 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.89 | 0 | 0 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.89 | 0 | 0 | 0 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.89 | 35578868.84 | [5 empty] | 711577377.71 | 0
|  |  | авансовые платежи | 355788688.86 | 355788688.86 | [28 empty] | 355788688.86 | 0
|  |  | текущие платежи | 355788688.85 | [5 empty] | 142315475.54 | [5 empty] | 71157737.78 | [5 empty] | 71157737.78 | [6 empty] | 71157737.75 |  |  |  |  | 355788688.85 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты | [34 empty] | 0
17 | Производство работ в зимнее время (ПС) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.01 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 64335188.6 |  |  | 1930055.66 | 1930055.66 | 1930055.66 | 1930055.66 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.54 | 2573407.62 |  | 64335188.6 | 0
|  |  | авансовые платежи | 32167594.3 | 32167594.3 | [28 empty] | 32167594.3 | 0
|  |  | текущие платежи | 32167594.3 |  |  |  | 965027.83 | 965027.83 | 965027.83 | 965027.83 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.77 | 1286703.81 | 32167594.3 | 0
18 | Производство работ в зимнее время (ВЛ) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.01 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 262443178.25 |  |  | 7873295.35 | 7873295.35 | 7873295.35 | 7873295.35 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.13 | 10497727.12 |  | 262443178.25 | 0
|  |  | авансовые платежи | 131221589.13 | 131221589.13 | [28 empty] | 131221589.13 | 0
|  |  | текущие платежи | 131221589.12 |  |  |  | 3936647.68 | 3936647.68 | 3936647.68 | 3936647.68 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.57 | 5248863.44 | 5248863.56 | 131221589.12 | 0
19 | Пусконаладочные работы | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [20 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 113344224.96 | [20 empty] | 13601307 | 13601307 | 13601307 | 13601307 | 14734749.24 | 14734749.24 | 14734749.24 | 14734749.24 |  | 113344224.96 | 0
|  |  | авансовые платежи | 56672112.48 | 56672112.48 | [28 empty] | 56672112.48 | 0
|  |  | текущие платежи | 56672112.48 | [21 empty] | 6800653.5 | 6800653.5 | 6800653.5 | 6800653.5 | 7367374.62 | 7367374.62 | 7367374.62 | 7367374.62 | 56672112.48 | 0
20 | Затраты на первичную техническую инвентаризацию, и изготовление документов кадастрового и технического учета | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % | [24 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 16100000 | [24 empty] | 4025000 | 4025000 | 4025000 | 4025000 |  | 16100000 | 0
|  |  | авансовые платежи | 8050000 | 8050000 | [28 empty] | 8050000 | 0
|  |  | текущие платежи | 8050000 | [28 empty] | 8050000 | 8050000 | 0
21 | Прочие работы и затраты (перебазирование СМО, перебазировка техники, перевозка рабочих, командировочные расходы, установление охранных зон, ЭМС) | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 177542000 |  | 26631300 | 26631300 | 17754200 | 17754200 | 17754200 | 0 | 0 | 8877100 | 0 | 0 | 0 | 8877100 | 8877100 | 0 | 0 | 0 | 8877100 | 0 | 0 | 8877100 | 0 | 0 | 8877100 | 0 | 0 | 0 | 17754200 |  | 177542000 | 0
|  |  | авансовые платежи | 88771000 | 88771000 | [28 empty] | 88771000 | 0
|  |  | текущие платежи | 88771000 | [9 empty] | 57701150 | [14 empty] | 22192750 |  |  |  | 8877100 | 88771000 | 0
22 | Затраты на Банковскую гарантию, Страхование | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 625000000 |  | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 18750000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  | 625000000 | 0
|  |  | авансовые платежи | 312500000 | 312500000 | [28 empty] | 312500000 | 0
|  |  | текущие платежи | 312500000 | [9 empty] | 75000000 | [18 empty] | 237500000 | 312500000 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | [34 empty] | 0
23 | Рабочая документация | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [7 empty] | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 290000000 |  | 11600000 | 11600000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 11600000 | 11600000 | 11600000 | [7 empty] | 290000000 | 0
|  |  | авансовые платежи | 145000000 | 145000000 | [28 empty] | 145000000 | 0
|  |  | текущие платежи | 145000000 | [6 empty] | 33350000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | [6 empty] | 145000000 | 0
24 | Авторский надзор | август 2022 - ноябрь 2024 | единицы измерения объемов | % |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 1 | #VALUE!
|  |  | стоимость | 12000000 |  |  | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 |  | 12000000 | 0
|  |  | авансовые платежи | 6000000 | 6000000 | [28 empty] | 6000000 | 0
|  |  | текущие платежи | 6000000 | [28 empty] | 6000000 | 6000000 | 0
ИТОГО без НДС |  |  | стоимость | 20645303290.66 | 0 | 128139037.77 | 714044341.94 | 708067241.94 | 708067241.94 | 636909504.17 | 819508634.28 | 841005854.58 | 853811642.08 | 836428385.39 | 821672228.71 | 786093359.82 | 790900316.67 | 826479185.56 | 816987130.16 | 814368005.16 | 747421848.24 | 740111248.67 | 742025696.58 | 741679200.94 | 799736476.83 | 790859376.83 | 846118707.86 | 854860906.2 | 815563379.6 | 815563379.6 | 815563379.6 | 833317579.54 | 0 | 20645303290.66 | 0
|  |  | авансовые платежи | 10322651645.37 | 10322651645.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322651645.37 | 0
|  |  | текущие платежи | 10322651645.29 | 0 | 0 | 0 | 237208751.56 | 281477221.61 | 379524227.1 | 270558751.56 | 578126449.28 | 344912670.67 | 479578164.42 | 381803062.37 | 416070408.45 | 344912670.67 | 342877599.1 | 342877599.1 | 354356183.9 | 644091892.28 | 414339227.49 | 352877074.37 | 358272848.33 | 358099600.51 | 364900254.01 | 364900254.01 | 359100253.99 | 452383290.93 | 359599524.3 | 359599524.25 | 359599524.12 | 820604616.91 | 10322651645.29 | 0
ИТОГО НДС |  |  | стоимость | 4129060658.13 | 0 | 25627807.55 | 142808868.39 | 141613448.39 | 141613448.39 | 127381900.83 | 163901726.86 | 168201170.92 | 170762328.42 | 167285677.08 | 164334445.74 | 157218671.96 | 158180063.33 | 165295837.11 | 163397426.03 | 162873601.03 | 149484369.65 | 148022249.73 | 148405139.32 | 148335840.19 | 159947295.37 | 158171875.37 | 169223741.57 | 170972181.24 | 163112675.92 | 163112675.92 | 163112675.92 | 166663515.9 | 0 | 4129060658.13 | 0
|  |  | авансовые платежи | 2064530329.02 | 2064530329.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064530329.02 | 0
|  |  | текущие платежи | 2064530329.11 | 0 | 0 | 0 | 47441750.31 | 56295444.32 | 75904845.42 | 54111750.31 | 115625289.86 | 68982534.13 | 95915632.88 | 76360612.47 | 83214081.69 | 68982534.13 | 68575519.82 | 68575519.82 | 70871236.78 | 128818378.46 | 82867845.5 | 70575414.87 | 71654569.67 | 71619920.1 | 72980050.8 | 72980050.8 | 71820050.8 | 90476658.19 | 71919904.86 | 71919904.85 | 71919904.82 | 164120923.45 | 2064530329.11 | 0
ИТОГО с НДС |  |  | стоимость | 24774363948.79 | 0 | 153766845.32 | 856853210.33 | 849680690.33 | 849680690.33 | 764291405 | 983410361.14 | 1009207025.5 | 1024573970.5 | 1003714062.47 | 986006674.45 | 943312031.78 | 949080380 | 991775022.67 | 980384556.19 | 977241606.19 | 896906217.89 | 888133498.4 | 890430835.9 | 890015041.13 | 959683772.2 | 949031252.2 | 1015342449.43 | 1025833087.44 | 978676055.52 | 978676055.52 | 978676055.52 | 999981095.44 | 0 | 24774363948.79 | 0
|  |  | авансовые платежи | 12387181974.39 | 12387181974.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387181974.39 | 0
|  |  | текущие платежи | 12387181974.4 | 0 | 0 | 0 | 284650501.87 | 337772665.93 | 455429072.52 | 324670501.87 | 693751739.14 | 413895204.8 | 575493797.3 | 458163674.84 | 499284490.14 | 413895204.8 | 411453118.92 | 411453118.92 | 425227420.68 | 772910270.74 | 497207072.99 | 423452489.24 | 429927418 | 429719520.61 | 437880304.81 | 437880304.81 | 430920304.79 | 542859949.12 | 431519429.16 | 431519429.1 | 431519428.94 | 984725540.36 | 12387181974.4 | 0

## Приложение 1
Приложение 1 к извещению
Сводная таблица стоимости Договора
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. (без НДС)
п.п. |  |  |  | СМР | Оборудование | ПИР | Прочие | Всего
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1. | Подготовительные работы ПП Агорта (просека, планировка) | комплект | 1 | 266998133.67 | 0 | 0 | 28125000 | 295123133.67
1.2 | Подготовительные работы ВЛ (вырубка просеки, рекультивация, РЦО) | комплект | 1 | 1227955620.55 | 0 | 0 | 109231000 | 1337186620.55
| Итого по главе 1: |  |  | 1494953754.22 | 0 | 0 | 137356000 | 1632309754.22
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | Строительство ПП 500 кВ Агорта | комплект | 1 | 596281752.34 | 1884900070 | 0 | 0 | 2481181822.34
2.2 | Строительство заходов ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 500 кВ Агорта | комплект | 1 | 763687970 | 0 | 0 | 0 | 763687970
2.3 | Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - Даурия (длиной 280 км) | км | 280 | 11715666454.4 | 0 | 0 | 0 | 11715666454.4
| Итого по главе 2 |  |  | 13075636176.74 | 1884900070 | 0 | 0 | 14960536246.74
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3.1. | Здание проходной | комплект | 1 | 12168091.89 | 1322070 | 0 | 0 | 13490161.89
| Итого по главе 3 |  |  | 12168091.89 | 1322070 | 0 | 0 | 13490161.89
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4.1. | Дизельгенераторная установка (ДГУ) | комплект | 1 | 575000 | 25616250 | 0 | 0 | 26191250
| Итого по главе 4 |  |  | 575000 | 25616250 | 0 | 0 | 26191250
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5.1 | Строительство ПП 500 кВ Агорта: подъездная дорога, внутриплощадочные дороги, проезды и площадки | комплект | 1 | 148952507.41 | 27978000 | 0 | 0 | 176930507.41
5.2. | Строительство ВОЛС | комплект | 1 | 548504665.91 | 0 | 0 | 0 | 548504665.91
| Итого по главе 5 |  |  | 697457173.32 | 27978000 | 0 | 0 | 725435173.32
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
6.1 | Строительство ПП Агорта (наружные сети противопожарного водоснабженияЮ очистные сооружения замасленных стоков, КПЗ, резервуар для сбора бытовых стоков, насосные станции артезианской воды, инженерные сети на территории, маслосборник) | комплект | 1 | 210322932.2 | 83055650 | 0 | 0 | 293378582.2
| Итого по главе 6 |  |  | 210322932.2 | 83055650 | 0 | 0 | 293378582.2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | Ограждение | комплект | 1 | 78419928.76 | 0 | 0 | 0 | 78419928.76
7.2 | Благоустройство площадок. Покрытие ОРУ | комплект | 1 | 107915479.14 | 0 | 0 | 0 | 107915479.14
7.3. | Сети электроесвещения | комплект | 1 | 8373078.73 | 309510 | 0 | 0 | 8682588.73
| Итого по главе 7 |  |  | 194708486.63 | 309510 | 0 | 0 | 195017996.63
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | Временные здания и сооружения ПС | % | 3.9 | 56160269.38 | 0 | 0 | 0 | 56160269.38
8.2 | Временные здания и сооружения ВЛ | % | 3.3 | 470441886.76 | 0 | 0 | 0 | 470441886.76
8.3 | Временные здания и сооружения по ПОС | комплект | 1 | 711577377.71 | 0 | 0 | 0 | 711577377.71
| Итого по главе 8 |  |  | 1238179533.85 | 0 | 0 | 0 | 1238179533.85
| Итого по главам 1-8 |  |  | 16924001148.85 | 2023181550 | 0 | 137356000 | 19084538698.85
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | Производство работ в зимнее время (ПС) | % | 4.3 | 64335188.6 | 0 | 0 | 0 | 64335188.6
9.2 | Производство работ в зимнее время (ВЛ) | % | 1.7 | 262443178.25 | 0 | 0 | 0 | 262443178.25
9.3 | Пусконаладочные работы | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 113344224.96 | 113344224.96
9.4 | Затраты на первичную техническую инвентаризацию, и изготовление документов кадастрового и технического учета | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 16100000 | 16100000
9.5 | Прочие работы и затраты (перебазирование СМО, перебазировка техники, перевозка рабочих, командировочные расходы, установление охранных зон, ЭМС) | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 177542000 | 177542000
9.6 | Затраты на Банковскую гарантию, Страхование | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 625000000 | 625000000
| Итого по главе 9 |  |  | 326778366.85 | 0 | 0 | 931986224.96 | 1258764591.81
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12.1 | Рабочая документация | комплект | 1 | 0 | 0 | 290000000 | 0 | 290000000
12.2 | Авторский надзор | комплект | 1 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000
| Итого по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 302000000 | 0 | 302000000
| Итого по главам 1-12 |  |  | 17250779515.7 | 2023181550 | 302000000 | 1069342224.96 | 20645303290.66
| НДС (20 %) |  |  | 3450155903.14 | 404636310 | 60400000 | 213868444.99 | 4129060658.13
| Всего с НДС: |  |  | 20700935418.84 | 2427817860 | 362400000 | 1283210669.95 | 24774363948.79

## Гр финанс (hidden)
Форма 5. График оплаты выполняемых работ
Участник закупки: Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»), 101000, г. Москва, переулок Огородная Слобода, д.5а.
№ п/п | Наименование поставок, работ (услуг) | Номер п/п | Авансовые платежи |  | Остальные платежи |  | Всего общая сумма платежей, руб. с НДС
|  | в графике выполнения поставок, работ (услуг) (форма 3) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС)
1 | #REF! | #REF! | течение 20 рабочих дней со дня предоставления банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору или единой банковской гарантии |  | в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего акта и с учетом условий 5 статьи Договора конкурсной документации
2 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF!
61 | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
69 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
71 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF!
75 | #REF! | #REF!
76 | #REF! | #REF!
77 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
78 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
79 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
80 | #REF! | #REF!
81 | #REF! | #REF!
82 | #REF!
83 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
84 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
85 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
86 | #REF! | #REF!
87 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
88 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
89 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF!
91 | #REF! | #REF!
92 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
93 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Итого, тыс. руб. с НДС | [6 empty] | #REF!
Авансовые платежи по договору (указываются требуемые Участником авансовые платежи) | [6 empty] | #REF!
___________________
(подпись, М.П.)
Сережкин Владислав Владимирович – Коммерческий директор
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Гр работ (для ф 5.1) (hidden)
Форма 3. График выполнения работ
Участник закупки: Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»), 101000, г. Москва, переулок Огородная Слобода, д.5а.
Начало выполнения работ: с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: декабрь 2020 года.
№ п.п. | Наименование работ | Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС |  | Год (2019) |  | Год (2020)
|  |  | Аванс | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | #REF!
1.1 | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1.2 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
1.3 | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
1.5 | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
1.7 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.9 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
1.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
1.9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
2 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
2.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
2.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.4 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.6 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.7 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.8 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
2.8.1 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2.10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2.11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3.4 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3.7 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3.8 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.9 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3.11 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.1 | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.5 | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF! | 0
6.6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.8 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.9 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.10 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.11 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.12 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.14 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.15 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.16 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.17 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.18 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.19 | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.20 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.21 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.22 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.22 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.23 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.24 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.25 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
| #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.27 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.28 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.29 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
6.30 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.31 | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6.32 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.33 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
7 | #REF! | [16 empty] | 0 | 0
7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Итого за месяц |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого за квартал |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Итого за год | [5 empty] | #REF!
#REF!
2541747309.8
| ___________________ | [17 empty] | 2541747.31
(подпись, М.П.)
| Сережкин Владислав Владимирович – Коммерческий директор | [17 empty] | #REF!
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) | [17 empty] | #REF!