## Приложение 2.3
Приложение 7 к отчету Приложение 1 к извещению
График выполнения работ, поставок и объемов финансирования
по титулу: "Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)"
№ п/п | Наименование титула / объекта | Стоимость ГПД, руб. с НДС | Сроки выполнения работ |  | КВЛ, руб. без НДС | [10 empty] | Финансирование, руб. с НДС
[5 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого
|  |  | начало | конец | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | [5 empty] | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар)(для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром») | 19729044830 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548730604.23 | 6778221107.6848 | 1645833914.8493 | 1468085064.9026 | 16440870691.6667 | 87486819.22 | 0 | 91694340.47 | 470776239.11 | 195108066.51 | 757578646.09 | 12911815294.525 | 4066932664.6109 | 1020863455.1886 | 884367950.3656 | 19729044830
| Аванс на ПИР | 239028300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87486819.22 | 0 | 91694340.47 | 48487770.01 | 195108066.51 | 335290176.99 | 3343989.27 | 0 | 0 | 0 | 426120985.48
| Аванс на оборудование | 895980980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179196196 | 0 | 179196196 | 716784784 | 0 | 0 | 0 | 895980980
| Аванс на СМР | 8570160935 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243092273.1 | 0 | 243092273.1 | 8327068661.9 | 0 | 0 | 0 | 8570160935
| Проектно-изыскательские работы | 796761000 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510300759.6 | 0 | 144874461.84 | 8792278.56 | 663967500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241559952.577 | 0 | 120287783.383 | 8792278.56 | 370640014.52
| Оборудование | 1791961960 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064929844.63 | 428371788.7033 | 0 | 0 | 1493301633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638957906.778 | 257023073.222 | 0 | 0 | 895980980
| СМР | 17140321870 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973500000 | 6349849318.9815 | 1500959453.0093 | 1459292786.3426 | 14283601558.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984100000 | 3809909591.3889 | 900575671.8056 | 875575671.8056 | 8570160935
1.1 | Проектно-изыскательские работы | 796761000 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510300759.6 | 0 | 144874461.84 | 8792278.56 | 663967500 | 87486819.22 | 0 | 91694340.47 | 48487770.01 | 195108066.51 | 335290176.99 | 244903941.847 | 0 | 120287783.383 | 8792278.56 | 796761000
| Аванс на ПИР | 239028300 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 87486819.22 |  | 91694340.47 | 48487770.01 | 8015381.03 | 148197491.51 | 3343989.27 |  |  |  | 239028300
| Проектно-изыскательские работы в т.ч.: Предпроектное обследование (ППО), Основные тезнические решения (ОТР), Инженерные изыскания, Проектная документация (ПД), Подготовка и утверждение в Минэнерго в установленном порядке документации по планировке территории (ДПТ), Закупочная документация ТЧКД, Оформление земельно-правовых отношений на период строительства объекта, Разработка и согласование рабочей документации, Авторский надзор | 796761000 | 2021-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510300759.6 | 0 | 144874461.84 | 8792278.56 | 663967500 | 0 |  |  |  | 187092685.48 | 187092685.48 | 241559952.577 | 0 | 120287783.383 | 8792278.56 | 557732700
1.1 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №3 | 16206151540 | 2021-05-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4584262362.5 | 6002278348.1481 | 1459292786.3426 | 1459292786.3426 | 13505126283.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853633187.5 | 3601367008.8889 | 875575671.8056 | 875575671.8056 | 16206151540
| Аванс СМР | 8103075770 | [17 empty] | 0 | 8103075770 |  |  |  | 8103075770
| СМР | 16206151540 | 2021-05-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 4584262362.5 | 6002278348.1481 | 1459292786.3426 | 1459292786.3426 | 13505126283.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750557417.5 | 3601367008.8889 | 875575671.8056 | 875575671.8056 | 8103075770
1.2 | Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут, строительство РПБ г.Усть-Илимск | 2726132290 | 2021-05-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1454167482.13 | 775942759.5367 | 41666666.6667 | 0 | 2271776908.3333 | 0 | 0 | 0 | 422288469.1 | 0 | 422288469.1 | 1813278165.178 | 465565655.722 | 25000000 | 0 | 2726132290
| Аванс на Оборудование | 895980980 | [15 empty] | 179196196 |  | 179196196 | 716784784 |  |  |  | 895980980
| Аванс СМР | 467085165 | [15 empty] | 243092273.1 |  | 243092273.1 | 223992891.9 |  |  |  | 467085165
| Оборудование | 1791961960 | 2021-05-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 1064929844.63 | 428371788.7033 |  |  | 1493301633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638957906.778 | 257023073.222 | 0 | 0 | 895980980
| СМР | 934170330 | 2021-05-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 389237637.5 | 347570970.8333 | 41666666.6667 |  | 778475275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233542582.5 | 208542582.5 | 25000000 | 0 | 467085165